## Hoja1
Actividad | Tiempo estimado(h) | Sprint 1 | [7 empty] | Sprint 2 | [7 empty] | Sprint 3 | [7 empty] | Sprint 4 | [7 empty] | Responsable
Planeación | 26 | J | V | S | D | L | M | M | J | J | V | S | D | L | M | M | J | J | V | S | D | L | M | M | J | J | V | S | D | L | M | M | J
Definir módulos | 8 | [32 empty] | Equipo
Cronograma de actividades | 2 | [32 empty] | Daniela Villegas
Diagrama de procesos | 4 | [32 empty] | Mateo Arboleda
Construir un boceto de la maqueta | 1 | [32 empty] | Sebastian Luna
Seleccionar variables | 3 | [32 empty] | Equipo
Medición de variables | 3 | [32 empty] | Equipo
Seleccionar elementos electrónicos | 3 | [32 empty] | Equipo
Reunion de grupo | 2 | [32 empty] | Equipo
Diseño parte 1 | 18
Diagrama de bloques | 2 | [32 empty] | Daniela Villegas
Plano de maqueta | 1 | [32 empty] | Equipo
Diagrama de procesos general | 3 | [32 empty] | Mateo Arboleda
Diagrama de procesos para modulo | 4 | [32 empty] | Sebastian Luna
Definir elementos eletrónicos | 2 | [32 empty] | Equipo
Diagrama de procesos para el Arduino | 4 | [32 empty] | Carlos Asprilla
Reunion de grupo | 2 | [32 empty] | Equipo
Diseño parte 2 | 55
Programación-Modulo 1 | 20 | [32 empty] | Sebastian Luna
Aplicación Web | 15 | [32 empty] | Daniela Villegas
Programación-Modulo 2 | 12 | [32 empty] | Mateo Arboleda
Funcionamiento del equipo electrónico | 5 | [32 empty] | Equipo
Reunion de grupo | 3 | [32 empty] | Equipo
Implementación | 14
Elaborar maqueta | 9 | [32 empty] | Equipo
Elaborar manual de usuario | 5 | [32 empty] | Daniela Villegas